# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    проект

№ 00

00.00.0000        	                                                                             п. Байков

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта местного бюджета

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Гашунского сельского поселения от 07.11.2013 года  № 178 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Гашунском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета  Гашунского сельского поселения Зимовниковского района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Гашунского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                                          И.Н. Терещенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Гашунского сельского поселения

# от 00.00.2021 № 00

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта  бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по формам, установленным финансовым отделом Администрации Зимовниковского района | до 1 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 2. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным финансовым отделом Администрации Зимовниковского района | до 15 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 3. | Проведение оценки налоговых расходов Гашунского сельского поселения Зимовниковского района | до 20 августа 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 4. | Представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 – 2024 годы в формате электронных таблиц | до 01 сентября 2021 г. | Ведущий специалист (экономист) |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения предложений для формирования расходов бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным постановлением Администрации Гашунского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Гашунского сельского поселения Зимовниковского района | до 25 сентября 2021 г. | главные распорядители средств бюджета Гашунского сельского поселения |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Гашунского сельского поселения «О прогнозе социально- экономического развития Гашунского сельского поселения на 2022 - 2024 годы» | до 25 сентября 2021 г. | Ведущий специалист (экономист) |
| 7. | Формирование и представление главе Администрации Гашунского сельского поселения параметров местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 01 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 15 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения проектов муниципальных программ Гашунского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Гашунского сельского поселения. | до 15 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Гашунского сельского поселения |
| 10. | Подготовка проекта постановления главы Администрации Гашунского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Гашунского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 20 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения паспортов муниципальных программ Гашунского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Гашунского сельского поселения |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК- Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Гашунского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 27 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 13. | Направление в Министерство финансов Ростовской области параметров проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Гашунского сельского поселения Зимовниковского района | до 01 ноября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 14. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Гашунского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гашунского сельского поселения «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления Гашунского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» (при необходимости) | до 15 ноября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 15. | Подготовка и представление в Администрацию Гашунского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Гашунского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Гашунского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | До 15 ноября 2021 г. . | Начальник сектора экономики и финансов |

Глава Администрации Гашунского сельского поселения И.Н. Терещенко