РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023г.                                    № 11                                 п. Байков

| Об утверждении отчета о реализации за 2022 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения»

П ОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации   за  2022 год  муниципальной Программы Гашунского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Гашунского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                               И.Н. Терещенко

Приложение

к постановлению

Администрации Гашунского

сельского поселения

от 13.02.2023г.  №11

Отчет о реализации  за  2022 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

I. Основные результаты реализации за   2022 год  муниципальной

Программы Гашунского сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

Цель  Программы - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

Первая задача: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

Вторая задача: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения;

Третья задача: поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

Четвертая задача: создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Пожарная безопасность

- Специальные виды изысканий на определение взрывоопасных предметов.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2022 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2022 года постановлением Администрации Гашунского сельского поселения не вносились изменения в муниципальную Программу Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 19.12.2018 года № 47 «Об утверждении муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», в 2022 году было запланировано 481,2 тыс. рублей, исполнение составило 481,2  тыс. рублей.

Все средства производились:

за счет средств местного бюджета в сумме 29,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 451,4 тыс. рублей;

Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Гашунского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства местного бюджета | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| 2. | Средства областного бюджета | 451,4 | 451,4 | 451,4 | 100,0 |
|  | Итого | 481,2 | 481,2 | 481,2 | 100,0 |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01 января  2023 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2022 году выполнены в полном объеме. Муниципальная Программа Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации  за  2022 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обучение пожарно-техническому минимуму | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Была произведена разъяснительная работа с населением на сходах граждан по пожарной безопасности, были изготовлении и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности |  |
| 1.1.2 | Проверка огнетушителей | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | Была произведена заправка огнетушителей |  |
| 1.1.3 | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей |  |  |
| 1.1.4 | Оповещение населения по пожарной безопасности | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Были изготовлены и размещены на информационных стендах листовки по пожарной безопасности |  |

Глава Администрации  Гашунского сельского поселения                                                                И.Н. Терещенко

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах»

отчетный период – за  2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов за 2020 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.20) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обслуживание пожарной сигнализации | Администрация Гашунского сельского поселения | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Администрация Гашунского сельского поселения | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Оповещение населения по пожарной безопасности, изготовление листовок, информационного стенда | Администрация Гашунского сельского поселения | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.4 | Приобретение ОБОРУДОВАНИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ , знаков самоклеящих | Администрация Гашунского сельского поселения | дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 481,2 | 481,2 | 100,0 |
| 2.1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава  Администрации Гашунского сельского поселения                                                         И.Н. Терещенко