РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025 г.                                        №  10                               п. Байков

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной программы

Гашунского сельского поселения

«Энергоэффективность и повышение

энергетической эффективности»

за   2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018 года  № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Гашунского сельского поселения «Энергоэффективность и повышение

энергетической эффективности»    за   2024 год,  согласно  приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Гашунского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                            И.Н. Терещенко

Приложение

к  постановлению

Администрации Гашунского сельского

поселения от 18.03.2025г. № 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Гашунского сельского поселения

«Энергоэффективность и повышение   энергетической эффективности» за  2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Гашунского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гашунского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.1 | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Гашунского сельского поселения | формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Информационная поддержка политики энергосбережения | Администрация Гашунского сельского поселения | повышение уровня подготовки в сфере энерго-сбережения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Администрация Гашунского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Гашунского сельского поселения | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                            И.Н. Терещенко