проект

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2025 года                                        №  00                               п. Байков

| Об утверждении отчета о реализации за 2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  за 2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Гашунского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на инспектора по спорту.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                  И.Н. Терещенко

Приложение

к постановлению

Администрации Гашунского

сельского поселения

от 00.03.2025г. №00

Отчет о реализации за  2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

I. Основные результаты реализации в  2024 году муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и  спорта»

Основная цель Программы - обеспечение населения Гашунского сельского поселения равными возможностями заниматься физической культурой и спортом независимо от возраста, создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения Гашунского сельского поселения, приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре.

Первостепенная тактическая задача: Повышение интереса населения Гашунского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; развитие игровых видов спорта; развитие    системы    выявления,    поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи; модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения включая инвалидов.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный 2024 финансовый год представлена в таблице (приложение № 1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В 2023 году постановлениями Администрации Гашунского сельского поселения   не вносились изменения в муниципальную Программу Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

- Постановление Администрации Гашунского сельского поселения № 44 от 19.12.2018 года  «Развитие физической культуры и спорта».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 19.12.2018 года № 44  «Об утверждении муниципальной программы  Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»», в 2024 году было запланировано 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100,0  процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы за  в 2024 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Гашунского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |
|  | Итого |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной  Программе Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  по состоянию на 01 января 2025 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2024 году выполнены на 100 процентов. Муниципальная Программа Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Гашунского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации за  2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Гашунского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличился рост занимающихся физической культурой и спортом, и участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |

Глава  Администрации  Гашунского сельского поселения                                                     И.Н. Терещенко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Гашунского

сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период –  за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2024 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.24) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Гашунского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2024 | 2030 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации  Гашунского сельского поселения                                               И.Н. Терещенко