проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2025 г.                                      №  00                              п.  Байков

| Об утверждении отчета о реализации за 2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018 года  № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  за   2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Гашунского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                         И.Н. Терещенко

Приложение

к постановлению

Администрации Гашунского

сельского поселения

от 00.03.2025г. №00

Отчет о реализации  за   2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Гашунского сельского поселения»

I. Основные результаты реализации за   2024 год  муниципальной

Программы Гашунского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»

Цель  Программы - обеспечение населения Гашунского сельского поселения:

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гашунского сельского поселения

-рациональное использование водных объектов;

-совершенствованием системы комплексного благоустройства муниципального  образования  «Гашунское сельское поселение»;

-созданием комфортных условий проживания и отдыха населения.

-приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной  задачи:

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения.

- Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» за отчетный 2023 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2023 года постановлениями Администрации Гашунского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»:

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 19.12.2018 года № 50 «Об утверждении муниципальной Программы Гашунского сельского пос3ления «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»», в 2024 году было запланировано  2637.2 тыс. рублей, исполнение составило  2584.1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 0.0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 98.0 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2024 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Гашунского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Средства местного бюджета |  | 2637.2 | 2637.2 | 2584.1 | 98.0 |  |
|  | Итого |  | 2637.2 | 2637.2 | 2584.1 | 98.0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» по состоянию на 01 января 2025 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации за   2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации |  | Администрация Гашунского сельского поселения |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации |  | нет |  | - |
| 1.1.2 | Ремонт и содержание сети уличного освещения |  | Администрация Гашунского сельского поселения |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | обеспечение безопасности проживания жителей поселения. |  | Обслуживание уличного освещения, замена ламп на энергоэффективные осветительные устройства |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства поселения « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Надлежащее содержание объектов благоустройства |  | Администрация Гашунского сельского поселения |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения. |  | улучшение качества условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  |

Глава Администрации  Гашунского сельского поселения                                                               И.Н. Терещенко

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения»

отчетный период –  за  2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2024 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.24) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Гашунского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | Администрация Гашунского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Гашунского сельского поселения | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 212,2 | 171,1 | 171,1 |
| 1.1.6 | Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Гашунского сельского поселения | Производились работы по благоустройству населенных пунктов с привлечением населения, организаций и коммунальной службы. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2425,0 | 2413,0 | 2413,0 |
| 1.1.7 | Приобретение основных и материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Гашунского сельского поселения | Были приобретены материальные средства для благоустройства территорий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации  Гашунского сельского поселения                                                      И.Н. Терещенко