проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2025г.                                        №    00                          п. Байков

| Об утверждении отчета о реализации за 2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения», администрация Гашунского сельского поселения

П о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  за 2024 год  муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Гашунского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                              И.Н. Терещенко

Приложение

к постановлению

Администрации Гашунского

сельского поселения

от00.03.2025г. №00

Отчет о реализации за   2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2024 году муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Задачи муниципальной программы:

-создание эффективной системы профилактики правонарушений,    укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

-Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории поселения

-Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

Основные цели муниципальной программы:

1.Укрепление   общественного  порядка и противодействие преступности в  Гашунском сельском  поселении;

2. Профилактика терроризма  и  экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4. Создание условий для снижения правового нигилизма   населения, формирование антикоррупционного   общественного мнения, нетерпимости к проявлениям коррупции.

5. Обеспечение прозрачности работы органов местного самоуправления, укрепление связей с институтами гражданского общества, стимулирование антикоррупционной активности общественности

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2024 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2024 года постановлениями Администрации Гашунского сельского поселения  не вносились изменения в муниципальную Программу Гашунского сельского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 19.12.2018 года № 43  «Об утверждении муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2024 году было запланировано 4,0 тыс. рублей, исполнение составило 4,0  тыс. рублей. Все денежные средства были освоены. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2024 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Гашунского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2025 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2024 году выполнены. Муниципальная Программа Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации  за   2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Гашунском сельском поселении 1; Основные мероприятия. 1.1; Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Гашунского сельского поселения и их проектов; Администрация Гашунского сельского поселения; 01.01.2024; 31.12.2024; 01.01.2024; 31.12.2024; Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; количество актов прокурорского реагирования на незаконные правовые акты Администрации Гашунского сельского поселения - 5. 1.2; Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности Гашунского сельского поселения; Администрация Гашунского сельского поселения; 01.01.2024; 31.12.2024; 01.01.2024; 31.12.2024; Снижение показателей проявления коррупции в сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности Гашунского сельского поселения; проведен опрос населения 84 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 16 % - затрудняются ответить. 1.3; Обеспечение прозрачности деятельности Гашунского сельского поселения; Администрация Гашунского сельского поселения; 01.01.2024; 31.12.2024; 01.01.2024; 31.12.2024; Формирование эффективной политики на территории Гашунского сельского поселения по противодействию коррупции; Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации. |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Гашунском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | Администрация Гашунского сельского поселения Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Уроки толерантности, классные часы, дискуссии на темы: «Национальность без границ» «Учимся жить в многоликом мире» |  |
| 2.1.2 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня организованности и бдительности населения; | проведено девять сходов граждан |  |
| 2.1.3 | Информирование населения по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня организованности и бдительности населения; совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение «круглых столов», встреч по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | МБУК КДЦ «Гашунский»; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование населения об уголовной ответственности распространения наркомании | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков |  |
| 3.1.2 | Развитие информационно-пропагандистской работы, изготовление буклетов, листовок | Администрация Гашунского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Информирование населения о вреде наркотиков | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. |  |

Глава Администрации Гашунского сельского поселения                                                И.Н. Терещенко

Приложение № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период –  ЗА  2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2024 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12..24) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2. Противодействие терроризму и экстремизму в Гашунском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Информирование населения по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике, в сфере межнациональных отношений, в том числе о программных мероприятиях (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Гашунского сельского поселения | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Развитие информационно-пропагандистской работы, изготовление буклетов, листовок | Администрация Гашунского сельского поселения | размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 2030 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |

Глава Администрации Гашунского сельского поселения                                            И.Н. Терещенко