проект

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.03.2025г.                                     № 00                             п. Байков

| Об утверждении отчета о реализации за 2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 27.04.2018 года № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения».

П ОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации за  2024 год муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложения.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Гашунского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                    И.Н. Терещенко

Приложение

к постановлению

Администрации Гашунского

сельского поселения

от 00.03.2025г. № 00

Отчет о реализации  за   2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2024 году муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - сохранение культурного и исторического наследия  Гашунского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, осуществлялась посредством решения четырех тактических задач.

Первостепенная тактическая задача: «Создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий» включала мероприятия  по  сохранению и развитию культуры, обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры.  (Исполнители:  МБУК КДЦ «Гашунский».).

Показатели:

- «количество клубных формирований» выполнен на 100 %;

- «динамика количества зрителей к предыдущему отчетному периоду» выполнен на 100,0%;

- «динамика количества проведенных мероприятий к предыдущему отчетному периоду» - осталась на прежнем уровне;

- «количество культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий» выполнен на 100 %;

- «количество посещений» - выполнен на 100,0 %;

Это говорит о стабильной и плодотворной работе учреждений культуры в 2024 году.

Вторая задача: «Сохранение исторического и культурного наследия в Гашунском сельском поселении» осуществлялась через мероприятия по  сохранению и развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК КДЦ «Гашунский».

Третья задача: «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры» осуществляется посредством перечисления субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры. В 2024 году субсидия была перечислена и израсходована в полном объеме.

Четвертая задача: «Развитие и поддержка любительского искусства, самодеятельного художественного творчества, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи». В 2024 году одним из приоритетов являлось проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается муниципальное учреждение культуры МБУК КДЦ «Гашунский». Участие творческих коллективов в районных, областных,  смотрах и конкурсах. Результат участия подтверждается  грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2024 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2024 года постановлениями Администрации Гашунского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»:

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 19.12.2018 года № 51  «Об утверждении муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»», в 2024 году было запланировано 3762.2 тыс. рублей, исполнение составило 3762.2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – в сумме 0,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы  за   2024 год (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Гашунского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета | 3762.2 | 3762.2 | 3762.2 | 100 |  |
| 2. | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого | 3762.2 | 3762.2 | 3762.2 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2025 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2024 году выполнены. Муниципальная Программа Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации за  2024 год

муниципальной Программы Гашунского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации за  2024 год

муниципальной Программы Гашунского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры» в Гашунском сельском поселении муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Гашунском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | МБУК КДЦ «Гашунский» директор Мельник В.А.. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, зданий учреждений культуры; | Здания учреждений культуры находятся под охраной | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК КДЦ «Гашунский» директор Мельник В.А.. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии |  |
| 1.1.3 | Развитие культурно – досуговой деятельности | МБУК КДЦ «Гашунский» директор Мельник В.А. | 01.01.2024 | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2023 году количество клубных формирований осталось на запланированном уровне, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось количество культурно-досуговых мероприятий и число участников всевозможных культурных мероприятий |  |

Глава Администрации  Гашунского сельского поселения                                                                И.Н. Терещенко

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Гашунского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период –  за  2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2024 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.24) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Гашунском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Мельник В.А.. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Мельник В.А. | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Мельник В.А.. | В 2024 году количество творческих коллективов осталось на запланированном уровне, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3762.2 | 3762.2 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Гашунского сельского поселения                                                              И.Н. Терещенко