### РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

### А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГАШУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  52

14 октября 2013                                                                                               п. Байков

Об утверждении муниципальной

Программы Гашунского сельского

поселения «Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Гашунского сельского поселения от 09.09.2013 года № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения» и распоряжением Администрации Гашунского сельского поселения от 15.09.2013 года № 17  «Об утверждении перечня муниципальных программ Гашунского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Гашунского сельского поселения «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» согласно приложению.

2. Утвердить методику оценки эффективности реализации муниципальной программы Гашунского сельского поселения«» согласно приложению.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на 2012-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  бюджета Гашунского сельского поселения.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гашунского сельского поселения от 14.10.2011 № 60 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Энергосбережение  Гашунского сельского поселения на 2012 – 2014 годы», постановление № 55/5 от 11.10.2012 года «О внесении изменений в постановление № 60 от 14.10.2011 года «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение Гашунского сельского поселения на 2012-2014 годы» с 1 января 2014 года, за исключением правоотношений, возникших в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчетов о реализации целевых программ за соответствующий период их действия.

5. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

И.О.главы Гашунского

сельского поселения                                                            А. В. Крымовской

Муниципальная  Программы

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

на 2014-2020 годы»

## ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа Гашунского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | постановление Администрации Гашунского сельского поселения от 09.09.2013 года № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гашунского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Гашунского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Гашунского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Улучшение условий и качества жизни населения Гашунского сельского поселения, переход экономики на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности. |
| Основные задачи Программы | Реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе: - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - в предприятиях коммунальной сферы; - оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014–2020 гг. 2014-2016 гг. – 1 этап, 2017-2018 гг. – 2 этап, 2019-2020 гг. – 3 этап. |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективность на территории Гашунского сельского поселения на период до 2020 года». |
| Структура Программы | Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Механизм реализации программы. Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы. Программа включает в себя следующую подпрограмму: Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективность на территории Гашунского сельского поселения на период до 2020 года». |
| Исполнители Программы | Администрация Гашунского сельского поселения; |
| Объемы и источники финансирования Программы, | Объем финансирования Программы составляет: местный бюджет – 23 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 5,0 тыс. рублей; 2015 год - 3,0 тыс. рублей; 2016 год - 3,0 тыс. рублей; 2017 год - 3,0 тыс. рублей; 2018 год - 3,0 тыс. рублей; 2019 год - 3,0 тыс. рублей; 2020 год - 3,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - обеспечение в бюджетной сфере 100 % проведения обязательных энергетических обследований к 2020 году; - обеспечение в бюджетной сфере 100 % замены ламп накаливания для освещения на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % объема на основе светодиодов к 2020 году; - снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов |
| Система организации контроля исполнения Программы | организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация Гашунского сельского поселения. |

## ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом основных положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года № 1715-р, Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 года № 1-р., решения коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области».

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные  для Российской Федерации, как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Ростовской области. При разработке программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы Гашунского сельского поселения.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития поселения. При этом Программа содержит:

- комплекс энергосберегающих мероприятий по каждой подпрограмме;

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

- объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

- систему организации контроля исполнения Программы;

- оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает, и которые  имеют тесную связь с концепцией Программы социально – экономического развития Ростовской области на 2008 – 2012 годы. Основные стратегические цели этой концепции:

- повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни  населения поселения,

- обеспечение устойчивости территориального развития поселения.

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусматривается снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. Энергетическая  стратегия  России, разработанная на период  до 2030 года, устанавливает следующие целевые показатели:  удельная  энергоемкость ВВП должна быть сокращена более чем в 2 раза, удельная  электроемкость ВВП – не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей возможно только на основе комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с  использованием программно-целевых методов, разработанных  как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Гашунского сельского поселения, и прежде всего, в жилищном фонде, муниципальных учреждениях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, во-первых, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2016г.), предусматривающими выравнивание  региональных и мировых цен на энергоносители, и, во-вторых, - сроками реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере, установленными требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала поселения, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Гашунского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения поселения энергоресурсами, сокращению удельного потребления энергоресурсов в бюджетных организациях и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической безопасности.

Основной проблемой, решению которой способствует Программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

- недостаток средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость его софинансирования из федерального и областного, а также из внебюджетных источников.

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. Так, при низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфраструктурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промышленное строительство.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основными целями Программы являются улучшение условий и качества жизни населения Гашунского сельского поселения, переход экономики Гашунского сельского поселения на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения, в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях, в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

Программа рассчитана на период – 2014–2020 гг.

На 1-ом этапе (2014 - 2016 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

- подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

- завершение оснащения приборами учета потребляемых энергоресурсов  зданий и сооружений организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях и сооружениях организаций и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся (срок окупаемости 1- 3 года) мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и  жилищно-коммунальном хозяйстве;

На 2-ом этапе (2017-2018 годы) Программы основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть:

- внедрение методов тарифного стимулирования практики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере и коммунальном секторе;

- внедрение энергосберегающих технологий в экономике и бюджетной сфере, предполагающее реализацию среднезатратных мероприятий (срок окупаемости 3-5 лет) по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значительного роста энергоэффективности в долгосрочной перспективе;

- разработка и массовое внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода потребляемых энергетических ресурсов в бюджетной и жилищно-коммунальной сфере;

- продолжение проведения мероприятий популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности среди населения, предприятий и учреждений;

На 3-м этапе (2019-2020 годы) основными мероприятиями на территории поселения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- проведение ревизии и замены приборов учета потребляемых энергоресурсов в зданиях органов местного самоуправления, а также в зданиях, сооружениях организаций, предприятий, находящихся в муниципальной собственности;

- продолжение реализации энергосервисных договоров в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе, содействие в развитии сферы данных услуг;

Общие целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы представлены в Приложении 1. Целевые показатели реализации отдельных Подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

## Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий по реализации Программы состоит из  подпрограммы, отражающей актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Гашунском сельском поселении.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Гашунском  сельском  поселения  на период до 2020 года».

Программные мероприятия с указанием примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в Приложении 2.

## 3.1 Энергосбережение и повышение энергоэффективности в  Гашунском сельском поселения  на период до 2020 года

На территории Гашунского сельского поселения расположено 2 бюджетных учреждений.

Общая оснащённость приборами учёта в процентном выражении приведена в таблице 3.1.2

Таблице 3.1.2 – Уровень оснащённости приборами учёта бюджетных учреждений Гашунского сельского поселения.

| Приборы учёта | Уровень оснащённости приборами учёта в % |
| --- | --- |
| Электрической энергии | 100 |

При этом требуется замена, ввиду давности срока выпуска, приборов учёта потребляемых энергоресурсов. В таблице 1.3 приведены сведения о потребности бюджетных учреждений в приборах учета и необходимых затратах на приобретение и установку.

Таблица 3.1.3 – Потребность бюджетных учреждений в приборах учета потребляемых энергоресурсов

| Наименование бюджетных учреждений | Потребность в приборах учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергии |  | Газа |  | Воды |  |
|  | количество, шт. | затраты, тыс.руб. | количество, шт. | затраты, тыс.руб. | количество, шт. | затраты, тыс.руб. |
| Учреждения культуры и искусства | 1 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 5,0 |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», мероприятия по закупке и замене ламп накаливания на энергосберегающие в бюджетных учреждениях необходимо осуществить в 2016-2020 годах.

Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп приведены в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4 – Затраты на приобретение и установку энергосберегающих ламп

| Наименование бюджетных учреждений | Энергосберегающие лампы |  |
| --- | --- | --- |
|  | количество, шт. | затраты, тыс. руб. |
| Учреждения культуры и искусства | 20 | 5,0 |

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат  бюджета  Гашунского сельского поселения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Перечисленными выше обстоятельствами объясняется высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности для бюджетных учреждений Гашунского сельского поселения.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности передаче и потреблении энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях Гашунского сельского поселения:

- уровень приборного учёта потребляемых энергоресурсов бюджетными учреждениями;

- динамика снижения удельных расходов энергоресурсов бюджетными учреждениями;

- динамика снижения расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений для фактических и сопоставимых условий;

- доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объёме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

| Таблица 3.1.5 – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе Гашунского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  | Базовые значения показателей |  |  |  |  | Плановые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 |  | 2009 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,135 | 0,131 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | -0,004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/ кв.м | - |  | 1,720 |  | -2,509 |  | -0,677 |  | -0,657 |  | -0,637 |  | -0,618 |  | -0,560 |  |  |  |

## 3.4 Ресурсное обеспечение Программы

В 2014 г. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 5,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет бюджета Гашунского сельского поселения – 5,0 рублей;

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогнозов социально-экономического развития Гашунского сельского поселения и в соответствии с законодательством Ростовской области.

В Федеральном законе от 23.11.09 г. № 261-ФЗ предусмотрено право Российской Федерации софинансировать расходы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Софинансирование предполагается осуществлять в виде субсидий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Такой порядок должен будет содержать, в частности, порядок распределения субсидий, цели предоставления субсидий и критерии отбора субъектов Российской Федерации – получателей субсидий. При этом в число критериев отбора субъектов Российской Федерации должны быть включены показатели, отражающие эффективность региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Предполагается, что после утверждения государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, при дальнейшем развитии проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России  в установленном порядке будут использованы существующие возможности для получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий Программы.

Объем средств, необходимых  для реализации каждой подпрограммы, приведен в Приложении 2.

## Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает организацию управления Программой и контроль ее выполнения. Он должен быть составной частью краевой структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы должен обеспечивать возможность Администрации Гашунского сельского поселения осуществлять итоговый контроль за осуществлением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, намеченных к выполнению Программой. При этом в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрация Гашунского сельского поселения действует в тесном взаимодействии с собранием депутатов Гашунского сельского поселения.

Для координации деятельности поселения и принятия решений по выполнению Программы целесообразно решением Главы Администрации поселения создать Координационную группу  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, действующую в соответствии с утвержденными Положением

На Администрацию Гашунского сельского поселения как основного заказчика Программы следует возложить следующие функции:

- руководство реализацией Программы;

- разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, и внесение их на рассмотрение главе Гашунского сельского поселения;

- согласование финансовых механизмов реализации  Программы;

- организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее целевых показателей и предоставление их Координационной группе в установленные сроки;

- координацию деятельности исполнителей  Программы;

- подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации;

- организацию размещения в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств.

.  администрации поселения следует поручить организацию и контроль исполнения Программы в  бюджетных учреждениях.  Эти функции должны осуществляться путем помощи в реализации подпрограмм энергосбережения, а также путем контроля их исполнения.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий Гашунского сельского поселения, его  бюджетными учреждениями, энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий  Программы.

## Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИТВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития Гашунского сельского поселения:

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Гашунского сельского поселения в энергетических ресурсах:

- сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства на 40%;

- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.

2. Развитие и повышение эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса Гашунского сельского поселения:

- сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;

- обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса Гашунского сельского поселения;

- применение возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий на 15 % к 2015 г.;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

4. Создание  условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:

- развития нормативной правовой и методической базы Гашунского сельского поселения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для выполнения необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов. Расчёт экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода:

ЧДД=t=1T(i=1NЭФФti−ПКti)(1+r)t

где:

ЧДД – чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы;

Т – срок реализации Программы (в годах);

ЭФФti– эффект от реализации i-го мероприятия Программы в году t;

ПКti - приростные капитальные расходы на реализацию i-го мероприятия Программы в году t с учётом прогноза цен на соответствующие годы;

N – число мероприятий программы;

r – коэффициент дисконтирования

При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15%.

При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10%.

Расчеты всех экономических показателей производятся в ценах 2009 года и в прогнозных ценах каждого года расчётного периода (2014-2016 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Общие целевые показатели муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 1 – Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Т ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Таблица 1 – Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Гашунского сельского поселения  Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 – 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |  | Администрация поселения | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Администрации поселения о ходе реализации мероприятий по энергосбережению |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях | муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | муниципальные учреждения | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | муниципальные учреждения | Местный бюджет | 1,234 |  | - |  | 0,117 |  | 0,117 | - | - | 1,0* | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 20% |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Местный бюджет | 12,427 |  | - |  | 0,286 |  | 0,286 | - | 7,0* | 4,9* | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение до 80% |
| 2.3 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления |  | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | местный бюджет | 3,5 |  | - |  | - |  | - | 1,0* | 1,0* | 1,5* | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5% |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Применение реверсивных тепловых насосов для отопления или кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Местный бюджет | 6,0 | - | - | - | - | 1,0* | 5,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |
| 2.7 | Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами | Управления образования, здравоохранения, культуры и искусства, и их муниципальные учреждения | Местный бюджет | 6,0 | - | - | - | - | 1,0* | 5,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 80%* |

Таблица 2 – Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры Гашунского сельского поселения Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация | Местный бюджет | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |
| 6 | Устройство приборов учета на водопроводных вводах в населенных пунктах. | Администрация | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Устройство зон санитарной охраны водопроводных башен Гашунского сельского поселения | Администрация | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования | Администрация | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Замена водопроводных башен Рожновского СП в Гашунском сельском поселении | Администрация | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  |  | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |