# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГАШУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  22

18.07.2018                                                                                                                      п. Байков

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта  бюджета

Гашунского сельского поселения  на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Гашунского сельского поселения от 07.11.2013 года № 178 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гашунском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Гашунского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, распоряжаюсь:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Гашунского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Сотрудникам Администрации  Гашунского сельского поселения  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Гашунского сельского поселения                                 И.Н. Терещенко

Распоряжение  вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Гашунского сельского поселения

от  18.07.2018 № 22

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта  бюджета Гашунского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

|  | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы и его обоснования. | до 20 июня 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета на 2019 - 2021 годы в части налоговых и неналоговых доходов. | до 15 июля 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 3. | Разработка объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для автономных, бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств местного бюджета, на 2019 – 2021 годы | до 20 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 4. | Формирование и представление главе Администрации Гашунского сельского поселения параметров местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета | до 1 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 5. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Гашунского сельского поселения «О прогнозе социально- экономического развития Зимовниковского района Ростовской области на 2019 - 2021 годы» | до 1 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 6. | Разработка предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 5ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 7. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Гашунского сельского поселения. | до 1 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Гашунского сельского поселения |
| 8. | Подготовка проекта постановления главы Администрации Гашунского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зимовниковского района Ростовской области на 2019 - 2021 годы» | до 15 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 9. | Подготовка проекта постановления главы Администрации Гашунского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Гашунского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | до 15 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК- Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Гашунского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 5 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 11. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения паспортов муниципальных программ Гашунского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области (проектов изменений в указанные паспорта) | до 19 октября 2018 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Гашунского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области |
| 12. | Подготовка проекта постановления главы Администрации Гашунского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Гашунского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально- экономического развития Гашунского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 13. | Направление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района основных параметров проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета бюджету Гашунского сельского поселения | до 10 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |
| 14. | Подготовка проекта решения: «О бюджете Гашунского сельского поселения Зимовниковского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | До 10 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Гашунского сельского поселения |

Глава Администрации Гашунского сельского поселения                                 И.Н. Терещенко